## CRONOGRAMA
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |  |  |  |  | 1 | H | 60 | MIN
ANEXO VI - CRONOGRAMA INICIAL DA OBRA |  |  |  |  | 1 | DIA | 8 | HORAS | [5 empty] | 0%
[5 empty] | 480 | MIN/DIA
SERVIÇO: | MANUTENÇÃO EM PINTURA
LOCAL : | SESC POÇOS DE CALDAS
PRAZO : | 4
|  |  |  | PRODUÇÃO | PRODUÇÃO | DIAS | DIAS | Nº FUNC | DIAS | NUM | NUM | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNID/MIN | DIA | CORRIDOS | ÚTEIS |  | EXECUÇÃO | SEMANAS | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE SERVIÇOS, SERVIÇOS INICIAIS E EQUIPAMENTOS
1.1 | Mobilização, desmobilização, instalação e manutenção de canteiro de serviços. | unid. | 1
1.2 | Encarregado ou supervisor de serviços. | mês | 4
1.3 | Auxiliar técnico / Assistente de engenharia | mês | 4
1.4 | Técnico de segurança. | H | 40 | bar: MÊS 01 2; MÊS 02 2; MÊS 03 2; MÊS 04 2
1.5 | Caçambas capacidade 5 m³. | unid. | 2 | bar: MÊS 02 4; MÊS 04 4
1.6 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários a montagem (não inclui instalação) . | m² x mês | 800 | bar: MÊS 02 1 to MÊS 02 3; MÊS 03 2 to MÊS 03 4
1.7 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). | m² | 2100 | 0,2951000 | 27.1095 | 77.4638 | 78 | 4 | 20 | 4 | 4 | bar: MÊS 02 1 to MÊS 02 3; MÊS 03 2 to MÊS 03 4
1.8 | Colocação de tela em andaime fachadeiro. | m² | 200 | 0,0734000 | 108.9918 | 1.835 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 02 1 to MÊS 02 3; MÊS 03 2 to MÊS 03 4
2. | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, ARGAMASSAS, CONCRETOS E REVESTIMENTOS EM GERAL |  | 0
2.1 | Execução de chapisco britado em brita número 0 aplicado em alvenarias internas, externas, tetos e elementos estruturais, com espessura máxima de 1,00 cm, feito com argamassa industrializada, incluindo limpeza do substrato, mão de obra e material. | m² | 10 | 0,0700000 | 114.2857 | 0.0875 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 01 1 to MÊS 01 4
2.2 | Execução de reboco aplicado sobre chapisco ou direto sobre substrato, espessura mínima de 0,50 cm feito com argamassa industrializada, incluindo mão de obra e material. | m² | 10 | 0,4700000 | 17.0213 | 0.5875 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 01 1 to MÊS 01 4
2.3 | Aplicação de massa niveladora a base acrílica ou PVA sobre parede, incluindo remoção do revestimento atual, limpeza do substrato, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Coral ou equivalente. | m² | 10 | 0,5140000 | 15.5642 | 0.6425 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 01 1 to MÊS 01 4
3. | APLICAÇÃO DE PINTURA EM MEIO-FIO |  | 0
3.1 | Aplicação de pintura com tinta acrílica em meio-fio, cor concreto ou branco neve mão de obra e material. | m² | 105 | 0,2750000 | 29.0909 | 3.6094 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 01 4
4. | APLICAÇÃO DE PINTURA EM MURO INTERNO E EXTERNO |  | 0
4.1 | Aplicação de pintura com tinta acrílica em muro, cor concreto ou branco neve mão de obra e material. | m² | 2500 | 0,1870000 | 42.7807 | 58.4375 | 59 | 4 | 15 | 3 | 3 | bar: MÊS 01 1 to MÊS 01 4
5. | APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES DAS EDIFICAÇÕES |  | 0
5.1 | EDIFICAÇÕES POUSADAS |  | 0
5.1.1 | Aplicação de pintura com tinta acrílica em paredes externas das edificações com trabalho em altura, cor concreto ou branco neve mão de obra e material. | m² | 4000 | 0,1870000 | 42.7807 | 93.5 | 94 | 4 | 24 | 4.8 | 5 | bar: MÊS 01 4 to MÊS 02 4
5.2 | PRÉDIO ADMINISTRATIVO E CASA AMARELA |  | 0
5.2.1 | Aplicação de pintura com tinta acrílica em paredes externas das edificações com trabalho em altura, cor concreto ou branco neve mão de obra e material. | m² | 1500 | 0,1870000 | 42.7807 | 35.0625 | 36 | 4 | 9 | 1.8 | 2 | bar: MÊS 02 3 to MÊS 03 1
6. | APLICAÇÃO DE PINTURA NA ÁREA DO GINÁSIO |  | 0
6.1 | PAREDE INTERNA GINÁSIO |  | 0
6.1.1 | Aplicação de pintura com tinta látex acrílica premium, cor branco gelo, em parede interna sobre ardósia, massa, argamassa tipo reboco, chapisco ou textura, 02 (duas) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Coral ou equivalente. | m² | 1000 | 0,1870000 | 42.7807 | 23.375 | 24 | 4 | 6 | 1.2 | 2 | bar: MÊS 03 4 to MÊS 04 1
6.2 | ARQUIBANCADA INTERNA GINÁSIO |  | 0
6.2.1 | Aplicação de pintura acrílica premium em piso cimentado tipo arquibancadas de quadras poliesportivas, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Sherwin Williams ou equivalente. | m² | 350 | 0,2750000 | 29.0909 | 12.0312 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | bar: MÊS 04 1
6.3 | PAREDE EXTERNA GINÁSIO |  | 0
6.3.1 | Aplicação de pintura com tinta látex acrílica premium em parede externa sobre massa, argamassa tipo reboco, chapisco ou textura, 02 (duas) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Coral ou equivalente. | m² | 1050 | 0,1870000 | 42.7807 | 24.5437 | 25 | 4 | 7 | 1.4 | 2 | bar: MÊS 03 1 to MÊS 03 2
7. | PINTURA ESMALTE |  | 0
7.1 | Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superfície metálica tipo guarda-corpo, corrimão, janela e grade em ambiente interno ou externo em geral 02 (duas) demãos. Método executivo conforme NBR 13245. | m² | 200 | 1,3559000 | 5.9001 | 33.8975 | 34 | 4 | 9 | 1.8 | 2 | bar: MÊS 03 3 to MÊS 04 1
7.2 | Aplicação de pintura esmalte fosco sobre superfície metálica tipo guarda-corpo com corrimão, 02 (duas) demãos, incluindo lixamento e limpeza da superfície, aplicação de 01 (uma) demão de material para proteção da superfície anticorrosivo e antioxidante, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Ver detalhamento termo de referência. | m² | 100 | 1,3559000 | 5.9001 | 16.9488 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | bar: MÊS 03 4 to MÊS 04 1
7.3 | Aplicação de pintura esmalte fosco sobre superfície metálica tipo alambrado, 02 (duas) demãos, incluindo lixamento e limpeza da superfície, aplicação de 01 (uma) demão de material para proteção da superfície anticorrosivo e antioxidante, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Ver detalhamento termo de referência. | m² | 300 | 1,3559000 | 5.9001 | 50.8463 | 51 | 4 | 13 | 2.6 | 3 | bar: MÊS 04 1 to MÊS 04 4
7.3 | Aplicação de pintura esmalte fosco sobre superfície metálica tipo grelhas e tampas de caixas de passagem, 02 (duas) demãos, incluindo lixamento e limpeza da superfície, aplicação de 01 (uma) demão de material para proteção da superfície anticorrosivo e antioxidante, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Ver detalhamento termo de referência. | m² | 5 | 1,3559000 | 5.9001 | 0.84744 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 03 2
7.4 | Aplicação de pintura acrílica premium em poste de iluminação altura 4 metros com 02 (duas) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Suvinil ou equivalente. | m² | 5 | 1,3559000 | 5.9001 | 0.84744 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 03 2
7.5 | Aplicação de pintura esmalte fosco sobre superfície metálica tipo postes de iluminação ornamental, 02 (duas) demãos, incluindo lixamento e limpeza da superfície, aplicação de 01 (uma) demão de material para proteção da superfície anticorrosivo e antioxidante, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Ver detalhamento termo de referência. | m² | 5 | 1,3559000 | 5.9001 | 0.84744 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 03 2
8. | PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ |  | 0
8.1 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. | m² | 252 | 0,0541000 | 147.8743 | 1.7042 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 02 2
8.2 | Aplicação de verniz premium em superfície de madeira, 02 (duas) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Coral ou equivalente. | m² | 252 | 0,4718000 | 16.9563 | 14.8617 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | bar: MÊS 02 3
9. | APLICAÇÃO DE PINTURA EPOXI |  | 0
9.1 | Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). | m² | 100 | 0,2149000 | 37.2266 | 2.6863 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | bar: MÊS 04 4