|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor estimado** | | | | | |
|  |  | **Prazo de Execução** | **Entregas** | **Pagamento** | **Valor unitário** |
| **Etapa 1** | **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS** | | | | |
|  | 1.1 Exercício de 2021 | 90 dias contados da entrega da reunião de *kick off* | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 171.200,00 |
|  | 1.2 Exercício de 2022 | 90 dias contados da data de entrega do item anterior | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 171.200,00 |
| **Etapa 2** | **PROCESSSOS DE GESTÃO** | | | | |
|  | 2.1 Recursos humanos e pessoal | 240 dias contados da reunião de kick off | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.2 Compras e Contratações | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.3 Estoque | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.4 Patrimônio | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.5 Contábil, orçamentário, financeiro e fiscal | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 115.913,67 |
|  | 2.6 Jurídico | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.7 Tecnologia e Segurança da informação | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.8 Gestão Comercial | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.9 Comunicação e Marketing | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.10 Engenharia | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.11 Eventos | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.12 Riscos e Integridade | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.13 Manutenção | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.14 Unidades Móveis | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.15 Planejamento | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
| **Etapa 3** | **SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | 240 dias contados da reunião de kick off |  |  |  |
|  | 3.1 BENNER JURIDICO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.2 DIMEP - SISTEMA DE PONTO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.3 FROTA CERTA | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.4 GESTÃO AMBIENTAL (REQUISITOS  LEGAIS) | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.5 IFS | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
| 3.6 MXM (ERP) | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
| 3.7 ORÇAFASCIO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.8 PCG | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
| 3.9 PDV | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
| 3.10 RAJASOFT - VENDAS ONLINE | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.11 SCA - CLIENTES | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
| 3.12 SGC – CONTRATOS | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.13 SGE - PLANEJAMENTO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.14 SGE - SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.15 SGF – FINANCEIRO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
| 3.16 SGM - SUPRIMENTOS | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
| 3.17 SGP - PLANEJAMENTO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
| 3.18 SISPONTO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
| 3.19 SISTEMA DE TURISMO SOCIAL | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,27 |
| 3.20 SPDD | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| 3.21 SYMPLA | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,27 |
| 3.22 TOTVS AUTOMAÇÃO DE PONTO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| 3.23TOTVS FOLHA DE PAGAMENTO | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| 3.24 TOTVS GESTÃO DE PESSOAS | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| 3.25 TOTVS GESTÃO FISCAL | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| 3.26 TOTVS SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| 3.27 TOTVS TSS SPED SOA | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| 3.28 VENDAS ONLINE (EGDS) - HOSPEDAGEM | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| 3.29 VOLUX | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | R$ 1.975.758,24 |